## APPROVISIONNENTS
PLAN D'APPROVISIONNEMENT
Titre du projet : |  |  | NCA WASH Project
PID du project : |  |  | 999999
Bailleur de fonds : |  |  | International Funding Agency
Durée du projet : |  |  | 01 Janvier 20XX au 31 Décembre 20XX
Date de préparation : |  |  | 15 Décembre 20XX
Date de révision et N° de version : |  |  | v1
Dérogations : |  |  | Voir notes
Plan d'achat approvisionnements, Services et Travaux
Numéro Ligne budgétaire | Descriptions du lot et des articles | Quantité | Numéro de Note | Coût estimatif incluant la TVA et les taxes EUR | Procédure d'achat | Date attendue sur le site + Date de début de procédure d'achat
[6 empty] | A | B | C | D | E
[8 empty] | (A+B) |  | (D-C)
[6 empty] | Durée pour mise en ouvre de la procédure d'achat (incl le temps d'import/export et enregistrement) | Durée de livraison du fournisseur + durée en transit + dédouanement + transport local | Durée totale de livraison | Marchandise attendue le | Date de début d'achat
(Note : rappelez vous de mettre à jour le plan d'activités
[6 empty] | Jours | Jours | Jours | Date | Date
APPROVISIONNEMENTS
2.2 | Kit DelAgua Site 1 | 2 |  | 4400
2.3 | Consommables pour le traitement d'eau et surveillance 3 mois | 1 |  | 1800
2.9 | DelAgua Kit Site 2 | 2 |  | 4400
2.10 | Consommables pour le traitement d'eau et surveillance 6 mois | 1 |  | 3600
| Valeur Totale lot 1 |  | 1 | 14200 | Simple | 7 | 28 | 35 | 01 Mai xx | 26 Mar xx
2.6 | Réservoir 15,000 litres | 8 |  | 24000
2.12 | Jerry cans | 4320 |  | 73309
| Valeur Totale lot 2 |  |  | 97309 | Négociée | 28 | 14 | 42 | 30 Jui xx | 19 Avr xx
2.15 | Materiels latrines Site 1 | 28 |  | 6958
2.16 | Matériels Douches Site 1 | 28 |  | 8230
2.21 | Materiels latrines Site 2 | 192 |  | 47709
2.22 | Matériels Douches Site 2 | 192 |  | 56436
| Valeur Totale lot 3 |  | 2 | 119333 | Négociée | 28 | 14 | 42 | 01 Mai xx | 18 Mar xx
2.13 | Evaluation, fourniture & installation système pompage solaire | 12 |  | 363636
| Valeur Totale lot 4 |  |  | 363636 | Ouvert Internation. | 42 | 60 | 142 | 30 Sep xx | 17 Jui xx
2.27 | Kits Hygiène | 1080 |  | 51055
| Valeur Totale lot 5 |  |  | 51055 | Négociée | 28 | 14 | 42 | 01 Mai xx | 18 Mar xx
4.1 | Ordinateurs | 8 |  | 16970
4.2 | Imprimantes | 2 |  | 3030
| Valeur Totale lot 6 |  |  | 20000 | Négociée | 42 | 7 | 49 | 14 Avr xx | 06 Mar xx
4.3 | Fournitures de bureau | 12 |  | 7273
| Valeur Totale lot 7 |  |  | 7273 | Simple | 5 | 5 | 10 | 15 Jan xx | 05 Jan xx
VALEUR TOTALE DU PLAN D'ACHAT APPROVISIONNEMENTS |  |  |  | 672806
Note 1 : Dérogation pour l'achat des kits et consommables d'un seul fournisseur en raison de la compatibilité et des formations
Note 2: Tous les articles à être achetés et stockés en entrepôt

## SERVICES
PLAN D'APPROVISIONNEMENT
Titre du projet : |  |  | NCA WASH Project
PID du project : |  |  | 999999
Bailleur de fonds : |  |  | International Funding Agency
Durée du projet : |  |  | 01 Janvier 20XX au 31 Décembre 20XX
Date de préparation : |  |  | 15 Décembre 20XX
Date de révision et N° de version : |  |  | v1
Dérogations : |  |  | Voir notes
Plan d'achat approvisionnements, Services et Travaux
Numéro Ligne budgétaire | Descriptions du lot et des articles | Quantité | Numéro de Note | Coût estimatif incluant la TVA et les taxes EUR | Procédure d'achat | Date attendue sur le site + Date de début de procédure d'achat
[6 empty] | A | B | C | D | E
[8 empty] | (A+B) |  | (D-C)
[6 empty] | Durée pour mise en ouvre de la procédure d'achat (incl le temps d'import/export et enregistrement) | Durée de livraison du fournisseur + durée en transit + dédouanement + transport local | Durée totale de livraison | Marchandise attendue le | Date de début d'achat
(Note : rappelez vous de mettre à jour le plan d'activités
[6 empty] | Jours | Jours | Jours | Date | Date
SERVICES
2.1 | Approvisionnement en eau par camion Site 1 | 1 |  | 65455
2.5 | Approvisionnement en eau par camion Site 2 | 1 |  | 174545
| Sous-total du Lot 8 sous-lot A |  |  | 240000
2.20 | Vidange et entretien toilettes Site 1 | 1 |  | 21818
2.26 | Vidange et entretien toilettes Site 2 | 1 |  | 21818
| Sous-total du Lot 8 sous-lot B |  |  | 43636
| Valeur totale du lot 8 |  | 3 | 283636 | Ouvert local | 42 | on going | 42 | 28 Fév xx | 17 Jan xx
3.2 | Logement | 6 |  | 7273
| Valeur totale du lot 9 |  |  | 7273 | Simple | 5 | 5 | 10 | 10 Jan xx | 01 Jan xx
3.4 | Suivi et Evaluation | 1 |  | 2500
| Valeur totale du lot 10 |  |  | 2500 | Simple | 28 | 7 | 35 | 31 Déc xx | 26 Nov xx
3.1 | Voyages domestiques | 5 |  | 2273
| Valeur totale du lot 11 |  |  | 2273 | Simple | 7 | 0 | 7 | 01 Féb xx | 24 Jan xx
5.3 | Communication (téléphone, internet) | 12 |  | 8727
| Valeur totale du lot 12 |  | 4 | 8727 | Simple | 28 | 7 | 35 | 15 Féb xx | 11 Jan xx
5.4 | Securité bureau et entrepôt | 12 |  | 17455
| Valeur totale du lot 13 |  |  | 17455 | Négociée | 28 | 7 | 35 | 15 Féb xx | 11 Jan xx
VALEUR TOTALE DU PLAN D'ACHAT SERVICES |  |  |  | 321864
Note 3: Contrats cadres
Note 4 : Un seul fournisseur de services doit fournir le téléphone mobile et l'Internet

## TRAVAUX
PLAN D'APPROVISIONNEMENT
Titre du projet : |  |  | NCA WASH Project
PID du project : |  |  | 999999
Bailleur de fonds : |  |  | International Funding Agency
Durée du projet : |  |  | 01 Janvier 20XX au 31 Décembre 20XX
Date de préparation : |  |  | 15 Décembre 20XX
Date de révision et N° de version : |  |  | v1
Dérogations : |  |  | Voir notes
Procurement Plan for Supply, Service and Works
Numéro Ligne budgétaire | Descriptions du lot et des articles | Quantité | Numéro de Note | Coût estimatif incluant la TVA et les taxes EUR | Procédure d'achat | Date attendue sur le site + Date de début de procédure d'achat
[6 empty] | A | B | C | D | E
[8 empty] | (A+B) |  | (D-C)
[6 empty] | Durée pour mise en ouvre de la procédure d'achat (incl le temps d'import/export et enregistrement) | Durée de livraison du fournisseur + durée en transit + dédouanement + transport local | Durée totale de livraison | Marchandise attendue le | Date de début d'achat
(Note : rappelez vous de mettre à jour le plan d'activités
[6 empty] | Jours | Jours | Jours | Date | Date
TRAVAUX
2.7 | Construction de rampte de robinets | 8 |  | 4606
| Valeur totale du lot 14 |  |  | 4606 | Simple | 14 | 14 | 28 | 30 Jun xx | 02 Jun xx
2.8 | Distribution system instlallation | 2 |  | 1394
| Valeur totale lot 15 |  |  | 1394 | Simple | 14 | 14 | 28 | 30 Jun xx | 02 Jun xx
2.14 | Extension du réseau de distribution | 1 |  | 200000
| Valeur totale lot 16 |  | 5 | 200000 | Négociée | 35 | 60 | 95 | 01 Jun xx | 25 Féb xx
VALEUR TOTALE DU PLAN D'ACHAT TRAVAUX |  |  |  | 206000
Note 5 : Se référer au plans de site et à l'estimatif quantitatif pour plus de détails

## Consolidé
PROCUREMENT PLAN
Project title: |  |  | NCA WASH Project
Project PID: |  |  | 999999
Donor: |  |  | International Funding Agency
Project timeframe: |  |  | 01 Janvier 20XX au 31 Décembre 20XX
Preparation date: |  |  | 15 Décembre 20XX
Revision date & version no. |  |  | v1
Derogations: |  |  | Voir notes
Procurement Plan for Supply, Service and Works | [10 empty] | Cette partie peut être supprimée si un suivi des achats existe
Budget line number | Description of lots and items | Quantity | Note Number | Estimated cost including VAT and taxes EUR | Procurement procedure | Date needed at project site + start date |  |  |  |  | Achats réalisés
[6 empty] | A | B | C | D | E | Référence de dossier de demande d'achat dans le suivi des achats | Procédure d'achat utilisée | Contractant sélectionné | Quantité achetées | Valeur contrat incl. TVA et Taxes | Valeur contrat incl. TVA et Taxes | N° de transaction
[8 empty] | (A+B) |  | (D-C)
[6 empty] | Time to carry out the procurement procedure (incl time for import/export permits and registration) | Delivery time by the supplier + transit time + custom clearance + local haulage | Total delivery time | Goods required by | Procure-ment start date
[10 empty] | (Note: remember to adjust activity plan) |  |  |  |  | <Insérer la monnaie locale> | EUR
[6 empty] | Days | Days | Days | Date | Date
SUPPLY
2.2 | Kit DelAgua Site 1 | 2 |  | 4400
2.3 | Consommables pour le traitement d'eau et surveillance 3 mois | 1 |  | 1800
2.9 | DelAgua Kit Site 2 | 2 |  | 4400
2.10 | Consommables pour le traitement d'eau et surveillance 6 mois | 1 |  | 3600
| Valeur Totale lot 1 |  | 1 | 14200 | Simple | 7 | 28 | 35 | 01 Mai xx | 26 Mar xx
2.6 | Réservoir 15,000 litres | 8 |  | 24000
2.12 | Jerry cans | 4320 |  | 73309
| Valeur Totale lot 2 |  |  | 97309 | Négociée | 28 | 14 | 42 | 30 Jui xx | 19 Avr xx
2.15 | Materiels latrines Site 1 | 28 |  | 6958
2.16 | Matériels Douches Site 1 | 28 |  | 8230
2.21 | Materiels latrines Site 2 | 192 |  | 47709
2.22 | Matériels Douches Site 2 | 192 |  | 56436
| Valeur Totale lot 3 |  | 2 | 119333 | Négociée | 28 | 14 | 42 | 01 Mai xx | 18 Mar xx
2.13 | Evaluation, fourniture & installation système pompage solaire | 12 |  | 363636
| Valeur Totale lot 4 |  |  | 363636 | Ouvert Internation. | 42 | 60 | 142 | 30 Sep xx | 17 Jui xx
2.27 | Kits Hygiène | 1080 |  | 51055
| Valeur Totale lot 5 |  |  | 51055 | Négociée | 28 | 14 | 42 | 01 Mai xx | 18 Mar xx
4.1 | Ordinateurs | 8 |  | 16970
4.2 | Imprimantes | 2 |  | 3030
| Valeur Totale lot 6 |  |  | 20000 | Négociée | 42 | 7 | 49 | 14 Avr xx | 06 Mar xx
4.3 | Fournitures de bureau | 12 |  | 7273
| Valeur Totale lot 7 |  |  | 7273 | Simple | 5 | 5 | 10 | 15 Jan xx | 05 Jan xx
VALEUR TOTALE DU PLAN D'ACHAT APPROVISIONNEMENTS |  |  |  | 672806
SERVICES
2.1 | Approvisionnement en eau par camion Site 1 | 1 |  | 65455
2.5 | Approvisionnement en eau par camion Site 2 | 1 |  | 174545
| Sous-total du Lot 8 sous-lot A |  |  | 240000
2.20 | Vidange et entretien toilettes Site 1 | 1 |  | 21818
2.26 | Vidange et entretien toilettes Site 2 | 1 |  | 21818
| Sous-total du Lot 8 sous-lot B |  |  | 43636
| Valeur totale du lot 8 |  | 3 | 283636 | Ouvert local | 42 | on going | 42 | 28 Fév xx | 17 Jan xx
3.2 | Logement | 6 |  | 7273
| Valeur totale du lot 9 |  |  | 7273 | Simple | 5 | 5 | 10 | 10 Jan xx | 01 Jan xx
3.4 | Suivi et Evaluation | 1 |  | 2500
| Valeur totale du lot 10 |  |  | 2500 | Simple | 28 | 7 | 35 | 31 Déc xx | 26 Nov xx
3.1 | Voyages domestiques | 5 |  | 2273
| Valeur totale du lot 11 |  |  | 2273 | Simple | 7 | 0 | 7 | 01 Féb xx | 24 Jan xx
5.3 | Communication (téléphone, internet) | 12 |  | 8727
| Valeur totale du lot 12 |  | 4 | 8727 | Simple | 28 | 7 | 35 | 15 Féb xx | 11 Jan xx
5.4 | Securité bureau et entrepôt | 12 |  | 17455
| Valeur totale du lot 13 |  |  | 17455 | Négociée | 28 | 7 | 35 | 15 Féb xx | 11 Jan xx
VALEUR TOTALE DU PLAN D'ACHAT SERVICES |  |  |  | 321864
WORKS
2.7 | Construction de rampte de robinets | 8 |  | 4606
| Valeur totale du lot 14 |  |  | 4606 | Simple | 14 | 14 | 28 | 30 Jun xx | 02 Jun xx
2.8 | Distribution system instlallation | 2 |  | 1394
| Valeur totale lot 15 |  |  | 1394 | Simple | 14 | 14 | 28 | 30 Jun xx | 02 Jun xx
2.14 | Extension du réseau de distribution | 1 |  | 200000
| Valeur totale lot 16 |  | 5 | 200000 | Négociée | 35 | 60 | 95 | 01 Jun xx | 25 Féb xx
VALEUR TOTALE DU PLAN D'ACHAT TRAVAUX |  |  |  | 206000
VALEUR TOTALE DU PLAN D'ACHAT |  |  |  | 1200670
Note 1 : Dérogation pour l'achat des kits et consommables d'un seul fournisseur en raison de la compatibilité et des formations
Note 2: Tous les articles à être achetés et stockés en entrepôt
Note 3: Contrats cadres
Note 4 : Un seul fournisseur de services doit fournir le téléphone mobile et l'Internet
Note 5 : Se référer au plans de site et à l'estimatif quantitatif pour plus de détails
Plan d'achat approuvé par :
Nom |  |  | Titre
Signature |  |  | Date

## Budget
NCA WASH PROJECT
| Activities / Item | Quantity | Unit | Unit cost Local currency | Total cost Local currency | Total cost EURO
1 | Personnel
1.1 | WASH Program Manager (1) | 12 | month | 813450 | 9761400 | 59160
1.2 | Water supply supervisor (1) | 12 | month | 683100 | 8197200 | 49680
1.3 | Sanitation and hygiene supervisor (1) | 12 | month | 683100 | 8197200 | 49680
1.4 | Logistics and procurement officer (1) | 12 | month | 440550 | 5286600 | 32040
1.5 | Driver (1) | 12 | month | 257400 | 3088800 | 18720
1.6 | Finance Officer | 12 | month | 440550 | 5286600 | 32040
1.7 | NCA Head Office WASH in Emergencies Specialist | 6 | month | 1320000 | 7920000 | 48000
| Subtotal Personnel |  |  |  | 47737800 | 289320
2 | Outcome 1a: water in Site 1 reception center
2.1 | Water trucking in Site 1 | 90 | days | 120000 | 10800000 | 65454.5455
water treatment and quality monitoring
2.2 | Delagua kit | 1 | unit | 363000 | 363000 | 2200
2.3 | consumables for water treatment and monitoring | 3 | month | 49500 | 148500 | 900
2.4 | water point supervisors refugee workers (10) | 900 | days | 1000 | 900000 | 5454.5455
Outcome 1b: water in Site 2 camp
2.5 | Water trucking in Site 2 | 180 | days | 160000 | 28800000 | 174545.4545
Installation of 4 storage capacity of 15,000 liters with distribution
2.6 | 15,000 liter tank | 8 | tank | 495000 | 3960000 | 24000
2.7 | construction of tap stands | 8 | unit cost | 95000 | 760000 | 4606.0606
2.8 | distribution system installation | 2 | unit cost | 115000 | 230000 | 1393.9394
water treatment and quality monitoring
2.9 | Delagua kit | 1 | unit | 363000 | 363000 | 2200
2.10 | consumables for water treatment and monitoring | 6 | month | 49500 | 297000 | 1800
2.11 | water point supervisors refugee workers (4) | 8 | supervisor | 180000 | 1440000 | 8727.2727
2.12 | distribution jerry cans (2 per family) | 4320 | unit | 2800 | 12096000 | 73309.0909
2.13 | Evaluation, supply and installation solar pumping system | 12 | lump sum | 5000000 | 60000000 | 363636.3636
2.14 | Extend the distribution network to the communal facilities (school, health centers, public space…) in the intervention area. | 1 | lump sum | 33000000 | 33000000 | 200000
| Subtotal Outcome 1 |  |  |  | 153157500 | 928227.2727
Outcome 2a: Sanitation Site 1 site
Latrines and showers Site 1
2.15 | latrine materials | 28 | materials per latrine | 41000 | 1148000 | 6957.5758
2.16 | shower materials | 28 | materials per shower | 48500 | 1358000 | 8230.303
2.17 | C4W supervisor of masons and construction workers (2) | 10 | days | 2000 | 20000 | 121.2121
2.18 | C4W latrine and shower construction workers (15) | 10 | days | 5000 | 50000 | 303.0303
2.19 | C4W latrine and shower cleaners (25) | 100 | month | 30000 | 3000000 | 18181.8182
2.20 | desludging trucks and toilet maintenance | 6 | months | 600000 | 3600000 | 21818.1818
Outcome 2b: Sanitation and Hygiene Site 2 site
Latrines and showers Site 2 12 villages
2.21 | latrine materials | 192 | materials per latrine | 41000 | 7872000 | 47709.0909
2.22 | shower materials | 192 | materials per shower | 48500 | 9312000 | 56436.3636
2.23 | C4W supervisor of masons and construction workers | 4 | month | 60000 | 240000 | 1454.5455
2.24 | C4W latrine and shower construction workers (15 workers) | 60 | days | 30000 | 1800000 | 10909.0909
2.25 | C4W latrine and shower cleaners (20) | 60 | days | 10000 | 600000 | 3636.3636
2.26 | desludging trucks and toilet maintenance | 6 | months | 600000 | 3600000 | 21818.1818
Hygiene in Site 2 camp
2.27 | hygiene kits for refugees | 1080 | kit | 7800 | 8424000 | 51054.5455
2.28 | replenishment hygiene kits | 1080 | kit | 6950 | 7506000 | 45490.9091
2.29 | hygiene promoters/community mobilizers (15) | 450 | days | 1000 | 450000 | 2727.2727
| Subtotal outcome 2 |  |  |  | 48980000 | 296848.4848
3. | Recruitment, Monitoring and Supervisory costs
3.1 | domestic air tickets | 5 | round trip ticket | 75000 | 375000 | 2272.7273
3.2 | accommodation | 6 | months | 200000 | 1200000 | 7272.7273
3.3 | per diem costs | 180 | days | 8250 | 1485000 | 9000
3.4 | Monitoring and Evaluation | 1 | LS | 412500 | 412500 | 2500
| Subtotal recruitment and monitoring costs |  |  |  | 3060000 | 18545.4545
4. | Supplies and Materials
4.1 | computers | 8 | laptop | 350000 | 2800000 | 16969.697
4.2 | printer | 2 | printer | 250000 | 500000 | 3030.303
4.3 | office supplies | 12 | month | 100000 | 1200000 | 7272.7273
| Subtotal |  |  |  | 4500000 | 27272.7273
5. | Admin Support costs
5.1 | office rental | 12 | month | 200000 | 2400000 | 14545.4545
5.2 | office utilities | 12 | month | 90000 | 1080000 | 6545.4545
5.3 | communication (telephone, internet) | 12 | month | 120000 | 1440000 | 8727.2727
5.4 | security for office and warehouse | 12 | month | 240000 | 2880000 | 17454.5455
5.5 | audit | 1 | fee | 660000 | 660000 | 4000
| Subtotal Admin support costs |  |  |  | 8460000 | 51272.7273
| Subtotal total project costs |  |  |  | 265895300 | 1611486.6667
6. | Head office 7% admin fee | 1 | LS |  | 18612671 | 112804.0667
| Total project costs |  |  |  | 284507971 | 1724290.7333